## Лист1 (2)
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2018 році
(станом на 01.12.2018)
№ з/п | Назва проекту | № проекту | Адреса реалізації проекту | Автор проекту (П.І.Б., тел.) | Замовник | Погодження з автором проекту технічних вимог(дата) | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації(дата) | Наявність договору на виконання робіт(закупівлі товарів, послуг) (дата) | Стан реалізації проекту
[9 empty] | Сума проекту | Які основні етапи проекту виконано | Освоєно |  | Профінансовано |  | Проблемні питання
[11 empty] | тис.грн. | % | тис.грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Головний розпорядник тбюджетних коштів-управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
1 | Спортивно-оздоровчий майданцик | 66 | вулОзерна,28 | Рубан Дмитро Олександрович | КП "Керуючакомпанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м.Києва" | 2018-05-22 | 2018-05-22 | № 273 від 14.19.2018 | 379.905 | 379.905 | 379.905 | 100 | 379.905 | 100
2 | "Ляльковий театр для учнів молодших класів школи № 29" | 95 | вул. Калнишевського,3-А | Лісовченко Ірина Володимирівна( 067-507-85-01) | управління освіти ОРДА | 2018-05-25 | 2018-05-25 | № 0507-11Т від 05.07.18; №175/18 від 12.09.18; №1809-7Т від 18.09.18 | 32.535 | всі | 26.412 | 81.1803 | 26.412 | 81.1803 | -
3 | "Хімія, Фізика, Біологія, Географія, Природознавство-на сучасний лад" у ЗНЗ № 9, № 252, № 285 | 319 | Сш № 9- вул. Рокосовського,5;СШ № 252 ім.В.Симоненка-вул.З.Гайдай,10-В;школа I-III ст.№ 285-вул.Полярна,8-В | Сергіїва Олена Миколаївна (063-715-54-44) | управління освіти ОРДА | 2018-05-22 | 2018-05-22 | № 1709-1Т від 18.09.2018-1950,03 тис.грн; дог.№ 2911-8Т від 29.11.18 на суму 49,500 тис.грн. | 1999.95 | триває підключення | 1999.53 | 99.979 |  | 0 | заявка на фін.на 1950,03 тис.грн.надана 28.11.18
4 | "Гаряча їжа учням школи № 29 м. Києва" | 340 | вул. Калнишевського,3-А | Лісовченко Ірина Володимирівна( 067-507-85-01) | управління освіти ОРДА | 2018-05-25 | 2018-05-25 | №1807-1Т від 18.07.18; № 1807-3Т від 18.07.18; №24071/Т від 24.07.18 | 399 | всі | 370.37 | 92.8246 | 370.37 | 92.8246 | -
5 | "Сучасна освіта школярів" ЗНЗ № 8, № 226, № 285 | 387 | школа I-III ст.№ 285-вул.Полярна,8-В; школа I-III ст.№ 226-вул.Прирічна,19-Є; школа I-III ст.№ 8-вул.Вишгородська,6 | Сергіїва Олена Миколаївна (063-715-54-44) | управління освіти ОРДА | 2018-05-22 | 2018-05-22 | №1709-2Т від 18.09.18-1950,3 тис.грн; дог.№ 2211-4Т від 22.11.18 на суму 47,778 тис.грн. | 1999.95 | триває підключення | 1998.078 | 99.9064 |  | 0 | заявка на фін.на 1950,3тис.грн.надана 28.11.18
6 | "Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик "без обмежент" сш № 168" | 407 | вул.Озерна,2 | Рудьковская Олена Анатоліївна (093-420-85-35) | управління освіти ОРДА | 2018-05-23 | 2018-05-23 | №0509-1/п від 05.09.18=1820,0 тис.грн; №1010-1ТН від 10.10.18 | 1850 | проект в робочому режимі | 594.422 | 32.1309 |  | 0 | заявка на фін.на 594,422тис.грн.надана 28.11.18
7 | "Інноваційний патріотичний простір "Захисник Вітчизни" шкіл № 285, 252" | 477 | СШ № 252 ім.В.Симоненка-вул.З.Гайдай,10-В;школа I-III ст.№ 285-вул.Полярна,8-В | Дунас Ірина Анатоліївна | управління освіти ОРДА | 2018-05-23 | 2018-05-23 | №26071/т від 26.07.18 | 400 | всі | 395 | 98.75 | 395 | 98.75 | -
8 | "Мультимедійний лінгафонний кабінет для учнів школи № 9" | 523 | проспект Маршала Рокоссовського,5 | Вдасенко Юлія Миколаївна (068-368-39-14) | управління освіти ОРДА | 2001-05-23 | 2001-05-23 | № 1109-4Т від 11.09.18; № 25101-Т від 25.10.18 | 398.4 | всі | 393.37 | 98.7374 | 46.27 | 11.614 | заявка на фін.на 347,1 тис.грн.надана 28.11.18
9 | "Забезпечення доступності і умов для дітей та молоді з інвалідністю" Ремонт приміщень ТО "Студія "ДІМФО" ( знаходяться в днз № 606) | 605 | пр.Оболонський,39-В | Букало Антон Ігорович ( 093-669-54-66) | управління освіти ОРДА | 2018-05-24 | 2018-05-24 | №1109-1КЗ від 11.09.18;№24.9.18 № 0606-1пР | 127.1 | всі | 127.096 | 99.9969 | 127.096 | 99.9969 | -
[5 empty] | ГО Творче об"єднання "Студія Дімфо" | 2018-05-23 | 2018-05-23 | пот.дор.ОРДА від18.05.2018 №1 | 270.9 | всі | 263.4 | 97.2 | 263.4 | 97.2
10 | "Лабораторія робототехніки LEGO у школі № 194" | 736 | вул.Героїв Дніпра, 10-б | Рудьковская Олена Анатоліївна (093-420-85-35) | управління освіти ОРДА | 2018-05-18 | 2018-05-18 | № 2509-2Т від 25.09.18; № 2310п-1 від 23.10.18 | 360.695 | всі | 352.5 | 97.728 | 352.5 | 97.728 | -
11 | "Мультимедійні комплекси для навчальних кабінетів школи № 9" | 804 | проспект Маршала Рокоссовського,5 | Кондратенко Наталія Григорівна ( 066-215-78-11) | управління освіти ОРДА | 2018-05-24 | 2018-05-24 | №3007-3/1 від 30.07.18 | 353.85 | всі | 348.6 | 98.5163 | 348.6 | 98.5163 | -
12 | "Комп'ютерні комплекси (1+15) для 14 шкіл Оболонського р-ну" СШ № 8,9, 14, 29, 104, 194, 211, 214, 216, 226, 239, 240, 252, 285 | 881 | школа I-III ст № 8- вул.Вишгородська,6; Сш № 9- вул. Рокосовського,5; сш № 14 ім.Грушевського-вул.Макіївська,5; СЗШ № 29- вул. П.Калнишевського,3-А; школа I-III ст.№ 104 і.О.Ольжича-вул.Лісна,28; Сш № 194 "Перспектива2-вул. Героїв Дніпра,10-Б; СШ № 211-вул.Йорданська,24-А; СШ №214-пр.Оболонський,9-А; СШ № 216-вул.О.Архипенка,8-Г; школа I-III ст.№ 226-вул.Прирічна,19-Є; СШ № 239-пр.Оболонський,16-Д; НВК № 240 "СОЦІУМ"- пр.Г.Сталінграда,39-Г; СШ № 252 ім.В.Симоненка-вул.З.Гайдай,10-В; СЗШ № 285-вул.Полярна,8-В. | Бедзей Анастасія Павлівна (093-591-32-06) | управління освіти ОРДА | 2018-05-29 | 2018-05-29 | № 0810-1Т від 08.10.18 | 1999.9 | Розпочвлась поставка | 571.272 | 28.565 | 571.272 | 28.565
| Всього: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10192.28 | Х | 7440.05 | 72.9969 | 2500.92 | 24.5374 | Х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0