## Лист2
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва
станом на 01.06.2018
п/п | Реєстр номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 477 | Інноваційний Патріотичний Простір «ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ» шкіл №285, 252 | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 400 |  | 400
2 | 736 | Лабораторія робототехніки LEGO у школі №194 | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівліи 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 360.695 |  | 360.695
3 | 804 | Мультимедійні комплекси для навчальних кабінетів школи № 9 | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 353.85 |  | 353.85
4. | 66 | Спортивно-оздоровчий майданчик на вул. Озерній | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 387.71 |  | 387.71
5. | 95 | Ляльковий театр для учнів молодших класів школи №29 м.Києва | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 32.535 |  | 32.535
6. | 319 | Хімія, Фізика, Юіологія, Географія, Природознавство - на сучасний лад | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 1999.95 |  | 1999.95
7. | 340 | Гаряча їжа учням школи №29 м. Києва | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 399 |  | 399
8. | 387 | Сучасна освіта школярів | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 1999.95 |  | 1999.95
9. | 407 | Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик "Без обмежень" №285,252 | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 1850 |  | 1850
10. | 523 | Мультимедійний лінгафонний кабінет для учнів школи №9 | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 398.4 |  | 398.4
11. | 605 | Забезпечення доступності і умов для дітей та молоді з інвалідністю | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 398 |  | 398
12. | 881 | Комп"ютерні комплекси (1+15) для 14 шкіл Оболонського району | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 1999.9 |  | 1999.9
І