## Лист1
Звіт про стан реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
управління освіти Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації
станом на 01 листопада 2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні) | Примітка
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 87 | Реконструкція сходинок центрального входу НВК №20, пр. Оболонський,32-Б | 2018-11-02 | 56.769 | 56.57 |  | 56.57 | 56.57 | UA-2019-05-20-001030-b UA-2019-06-27-000515-a |  | так
2 | 15 | Оснащення фізичного кабінету НВК №20, пр. Оболонський, 32-Б | 2018-11-02 | 116.544 | 105.5 | комплект для оснащення фізичного кабінету | 105.5 | 105.5 | UA-2019-02-12-000931-a |  | так
3 | 760 | Веселий дзвоник (школа № 232), вул.Йорданська (Л.Гавро),4-Г | 2018-11-12 | 75.505 | 75.505 |  | 75.505 | 75.51 | UA-2019-06-03-000862-b |  | так
4 | 792 | Відкритий простір школи № 285 "Open Space", вул. Полярна,8-В | 2018-11-08 | 188.892 | 176.31 | комплект відеоспостереження, огорожа клумби, урни для сміття, лавки | 176.31 | 176.31 | UA-2019-04-02-000076-a; UA-2019-03-19-000922-с; UA-2019-03-21-001647-с |  |  | на завершальному етапі
5 | 366 | Якісна підлога для юних хореографів. (ЦТДЮ), вул. Маршала Тимошенко,11 б | 2018-11-02 | 243.6 | 242.41 | кап.ремонт підлоги | 242.41 | 242.41 | UA-2019-02-13-000812-а |  | так
6 | 1118 | Цікавий простір школи № 285, вул.Полярна,8-В | 2018-10-24 | 194.866 | 194.4 | меблі, настольні ігри | 194.4 | 194.4 | UA-2019-02-13-000812-а |  | так
7 | 222 | Сучасний мультимедійний лінгафонний кабінет для учнів школи № 170, вул.Північна,8 | 2018-10-23 | 269.843 | 269.8 | стенди, комплект ролетів | 269.8 | 260.8 | UA-2019-03-28-000983-a; UA-2019-04-16-001873-с; |  | так
8 | 48 | Cучасна їдальня в НВК №240 "Соціум", пр.Героїв Сталінграда,39 Г | 2018-11-01 | 1856.4 | 1843.71 | кап.ремонт їдальні, комплект ролетів | 1843.71 | 1843.71 | UA-2019-05-11-000499-с; UA-2019-04-16-001873-с; UA-2019-08-06-002687-b |  |  | на завершальному етапі
9 | 343 | Комп’ютерний клас для дітей з особливими освітніми потребами в школу I-III ступенів № 168, вул.Озерна, 2 | 2018-11-01 | 676.8 | 393 | комп'ютерна техніка,меблі | 393 | 393 | UA-2019-04-04-002267-a UA-2019-08-22-000751-b |  |  | на завершальному етапі
10 | 413 | Сучасний простір для організації дозвілля учнів школи №9, пр. Маршала Рокоссовського,5 | 2018-11-07 | 297.356 | 174.03 | комплект ролетів,кондиціонери | 174.03 | 174.03 | UA-2019-04-16-001873-с; UA-2019-08-13-000962-b; |  |  | на завершальному етапі
11 | 1112 | Бюджет участі міста Київ, 2018 рік (Створення сучасного історико-краєзнавчого музею "Києв-Місто-Герой") (сш № 29), вул.Калнишевського,3-А | 2018-11-12 | 176.563 | 74.59 | стенди,ремонт кабінету-музею | 74.59 | 74.59 | UA-2019-03-28-000983-а; UA-2019-05-11-000499-с; UA-2019-08-07-001593-b |  |  | на завершальному етапі
12 | 384 | Комп’ютерний клас для учнів гімназії №143, Богатирська,2-Б | 2018-10-17 | 428.86 | 428.82 | комп'ютерна техніка,меблі | 428.82 | 428.82 | UA-2019-04-04-002267-a UA-2019-08-22-000751-b |  | так
13 | 496 | Географічний простір Школи № 225,пр.Оболонський,9-б | 2018-10-24 | 213 | 210.39 | комплект для оснащення географічного кабінету | 210.39 | 210.39 | UA-2019-04-04-000673-и |  | так
14 | 434 | Територія творчості Школи №225, пр.Оболонський,9-б | 2018-11-09 | 217.67 | 153.38 | комплект ролетів,комп.техніка,звук,шафи,кондиціонери | 153.38 | 153.38 | UA-2019-04-16-001873-с UA-2019-08-22-000751-b UA-2019-08-13-000962-b; |  |  | на завершальному етапі
15 | 632 | Сучасні дитячі майданчики в дитячому садку "Півник" №448, вул.Вишгородська, 52-а | 2018-11-07 | 499.98 | 498.95 | дитячий майданчик | 498.95 | 498.95 | UA-2019-03-28-000553-а |  | так
16 | 409 | Встановлення турнікетів в школу № 231, вул.Богатирська,2-В | 2018-10-17 | 118.418 | 117.67 | встановлення турнікету | 117.67 | 117.67 | UA-2019-04-08-001290-b |  | так
17 | 373 | Дитячий майданчик в навчально-виховний комплекс «спеціалізована школа І ступеня – гімназія» № 143,вул.Богатирська,2-Б | 2018-10-31 | 461.924 | 451.87 |  | 451.87 | 451.87 | UA-2019-04-11-001511-а |  |  | на завершальному етапі
18 | 500 | ВНУТРІШНІЙ ДВОРИК ШКОЛИ №29, вул.Калнишевського,3-А | 2018-11-01 | 513.6 | 490.2 |  | 490.2 | 490.2 | UA-2019-03-28-000571-а |  |  | на завершальному етапі
19 | 80 | Нове обладнання для актової зали шкіл №240,8(НВК № 240 "Соціум"-пр.Героїв Сталінграду,39 Г. Школа № 8-вул. Вишгородська,6 | 2018-11-08 | 2618.4 | 2342.02 | комплект штор, комплект карнизів, стільці в ктову залу,взуття для танців,звук,двері,кондиціонери | 2342.02 | 2342.02 | UA-2019-05-11-000499-с; UA-2019-04-17-000395-b; UA-2019-04-03-001124-а; UA-2019-04-16-001873-с UA-2019-08-01-001555-b; UA-2019-08-13-000962-b; |  |  | на завершальному етапі
20 | 1136 | Громадський бюджет діти у школі 16 (EVORANK),вул.Вишгородська,42/1 | 2018-11-08 | 143 | 0 |  |  |  | №тендерної закупівлі UA-2019-07-05-000194-b; UA-2019-07-05-000179-b |  |  | на стадії виконання
21 | 1151 | Громадський бюджет діти у школі 233 (EVORANK), вул. Йорданська, 22-а | 2018-11-08 | 143 | 0 |  |  |  | №тендерної закупівлі UA-2019-07-05-000194-b; UA-2019-07-05-000179-b |  |  | на стадії виконання
22 | 513 | Створення скверу на вул. Озерній | 2019-02-27 | 576.7 | 567 | висадка дерев | 567 | 567 | UA-2019-01-05-000496-b |  | так
23 | 133 | Сучасна оргтехніка для сучасної школи №9, пр. Маршала Рокоссовського,5 | 2018-11-07 | 491.196 | 475.44 | комп'ютерна техніка,звук, телевізори | 475.44 | 475.44 | UA-2019-04-04-002267-a UA-2019-08-14-001498-b |  |  | на завершальному етапі
Всього по розпоряднику коштів: |  |  |  | 10578.886 | 9341.565 |  | 9341.565 | 9332.57